## BackLog
ID | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
HU1 | Inventario | Encargado de Inventario | Agregar un proveedor | Agregar un proveedor a la base de datos. | - | Alta | En proceso
HU2 | Inventario | Encargado de Inventario | Agregar productos | Agregar productos a la base datos. | - | Alta | No iniciado
HU3 | Inventario | Encargado de Inventario | Visualizar proveedor | Visualizar los datos del proveedor asociado a los productos. | - | Alta | No iniciado
HU4 | Inventario | Encargado de Inventario | Visualizar productos | Visualizar los productos que se adquiereron. | - | Alta | No iniciado
HU5 | Inventario | Encargado de Inventario | Modificar proveedor | Modificar los datos mal registrados de un proveedor. | - | Alta | No iniciado
HU6 | Inventario | Encargado de Inventario | Modificar producto | Modificar los datos mal registrados de un producto. | - | Alta | No iniciado
HU7 | Inventario | Encargado de Inventario | Eliminar un proveedor | Eliminar un proveedor asociado al producto entregado. | - | Alta | No iniciado
HU8 | Inventario | Encargado de Inventario | Eliminar productos | Eliminar productos que hayan sido mal registrados o duplicados. | - | Alta | No iniciado
HU9 | Inventario | Encargado de Inventario | Buscar proovedor | Realizar la busqueda de una determinado proovedor mediante su RUC. | - | Alta | No iniciado
HU10 | Inventario | Encargado de Inventario | Buscar productos | Realizar la busqueda de un determinado producto mediante su código. | - | Alta | No iniciado

## Sprint1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
HU1 | Inventario | Encargado de Inventario | Agregar un proveedor | Agregar un proveedor a la base de datos |  | Alta | En proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
HU1-1 | Crear un formulario para el ingreso de los datos del proveedor |  |  |  | Socasi Moises |  | 7
HU1-2 | Validación de datos |  |  |  | Socasi Moises |  | 7
HU1-3 | Habilitar la Base de Datos para guardar a proveedores |  |  |  | Socasi Moises |  | 6
[6 empty] | SUBTOTAL | 20
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
HU2 | Inventario | Encargado de Inventario | Agregar productos | Agregar productos a la base datos. |  | Alta | En proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
HU2-1 | Crear un formulario para el ingreso de los datos de la compra |  |  |  | Naula Anahi |  | 4
HU2-2 | Validación de datos |  |  |  | Naula Anahi |  | 4
HU2-3 | Habilitar la Base de Datos para guardar los datos de la compra |  |  |  | Naula Anahi |  | 2
[6 empty] | SUBTOTAL | 10
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
HU3 | Inventario | Encargado de Inventario | Visualizar proveedor | Visualizar los datos del proveedor asociado a los productos. |  | Alta | En proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
HU3-1 | Crear un formulario para poder visualizar los datos del proveedor |  |  |  | Adrian Simbaña |  | 20
HU3-2 | Habilitar la Base de Datos para buscar la información del proveedor |  |  |  | Socasi Moises |  | 20
[6 empty] | SUBTOTAL | 40
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
HU4 | Inventario | Gerente | Visualizar productos | Visualizar los productos que se adquiereron. |  | Alta | No iniciado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
HU4-1 | Crear un formulario para poder visualizar los datos de los productos |  |  |  | Arrieta Camilo |  | 10
HU4-2 | Habilitar la Base de Datos para buscar la información de los productos |  |  |  | Arrieta Camilo |  | 10
[6 empty] | SUBTOTAL | 20
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
HU5 | Inventario | Gerente | Modificar proveedor | Modificar los datos mal registrados de un proveedor. |  | Alta | No iniciado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
HU5-1 | Crear un formulario para poder visualizar los datos de los productos |  |  |  | Llumiquinga Dayana |  | 10
HU5-2 | Habilitar la Base de Datos para buscar la información de los productos |  |  |  | Llumiquinga Dayana |  | 10
[6 empty] | SUBTOTAL | 20
[6 empty] | TOTAL | 110

## Sprint2
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
HU6 | Inventario | Encargado de Inventario | Modificar un proveedor | Modificar los datos mal registrados de un proveedor. |  | Alta | En proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
HU6-1 | Crear un formulario para realizar la modificación de un proveedor | [5 empty] | 7
HU6-2 | Crear una sección que permita ingresar los datos del proveedor | [5 empty] | 7
HU6-3 | Actualización de base de datos | [5 empty] | 6
[6 empty] | SUBTOTAL | 20
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
HU7 | Inventario | Encargado de Inventario | Eliminar un proveedor | Eliminar un proveedor asociado al producto entregado. |  | Alta | En proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
HU7-1 | Crear un formulario para eliminar el proveedor | [5 empty] | 5
HU7-2 | Crear una sección que permita buscar el proveedor que se eliminará | [5 empty] | 5
[6 empty] | SUBTOTAL | 10
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
HU8 | Inventario | Encargado de Inventario | Eliminar productos | Eliminar productos que hayan sido mal registrados |  | Alta | En proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
HU8-1 | Crear un formulario para eliminar el proveedor | [5 empty] | 5
HU8-2 | Crear una sección que permita buscar los productos a eliminar | [5 empty] | 5
[6 empty] | SUBTOTAL | 10
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
HU9 | Inventario | Gerente | Buscar proovedor | Realizar la busqueda de una determinado proovedor mediante su RUC. |  | Alta | No iniciado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
HU9-1 | Crear un formulario para poder realizar la busqueda de la compra | [5 empty] | 10
HU9-2 | Crear una sección que permita ingresar el codigo de la compra | [5 empty] | 10
[6 empty] | SUBTOTAL | 20
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
HU10 | Inventario | Gerente | Buscar productos | Realizar la busqueda de un determinado producto mediante su código. |  | Alta | No iniciado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
HU10-1 | Crear un formulario para poder realizar la busqueda de la compra | [5 empty] | 10
HU10-2 | Crear una sección que permita ingresar el codigo de la compra | [5 empty] | 10
[6 empty] | SUBTOTAL | 20
[6 empty] | TOTAL | 60

## Sprint1Info
Start Date | 2022-01-03 | Enter the start date for the sprint
| 2022-01-14 | Enter the ending date for the sprint
Elapsed Days | 10
Holidays | 0 | If there are any holidays or other special days occuring during the sprint, enter that number here
Working Days | 10
Number of Devs | 5
Utilization | 25% | Enter a value for the utilization of the team
Available Dev Hours | 100
Daily Dev Hours | 10

## Backlog1Table
Sprint | Item ID | Estimated Hours | Task Name | Assigned To | Remaining Hours | Status
1 | 1 | 10 | HU1 | JUAN | #ERROR! | In Progress
1 | 2 | 20 | HU2 | PEDRO | #ERROR! | In Progress
1 | 3 | 10 | HU3 | JUAN | #ERROR! | In Progress
1 | 4 | 10 | HU4 | PEDRO | #ERROR! | In Progress
1 | 5 | 10 | HU5 | JUAN | #ERROR! | In Progress
1 | 6 | 10 | HU6 | PEDRO | #ERROR! | In Progress
1 | 7 | 10 | HU7 | JUAN | #ERROR! | Blocked
1 | 8 | 20 | HU8 | PEDRO | #ERROR! | Blocked
1 | 9 | 20 | HU9 | PEDRO | #ERROR! | Blocked
Total |  | #ERROR! |  |  | #ERROR!

## BurnDown1Table
Work Day | Target Burn Down | Forecast Burn Down | Actual Burn Down
0 | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR!
1 | #ERROR! | #ERROR! | 150
2 | #ERROR! | #ERROR! | 120
3 | #ERROR! | #ERROR! | 110
4 | #ERROR! | #ERROR! | 100
5 | #ERROR! | #ERROR! | 90
6 | #ERROR! | #ERROR! | 80
7 | #ERROR! | #ERROR! | 70
8 | #ERROR! | #ERROR! | 40
9 | #ERROR! | #ERROR! | 20
10 | #ERROR! | #ERROR! | 10