## BackLog
ID | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
HU1 | Inventario | Encargado de Inventario | Agregar un proveedor | Agregar un proveedor a la base de datos. | - | Alta | Finalizado
HU2 | Inventario | Encargado de Inventario | Agregar productos | Agregar productos a la base datos. | - | Alta | Finalizado
HU3 | Inventario | Encargado de Inventario | Agregar cliente | Agregar un cliente para el control de stock | - | Alta | Finalizado
HU4 | Inventario | Encargado de Inventario | Modificar proveedor | Modificar los datos mal registrados de un proveedor. | - | Alta | Finalizado
HU5 | Inventario | Encargado de Inventario | Modificar producto | Modificar los datos mal registrados de un producto. | - | Alta | Finalizado
HU6 | Inventario | Encargado de Inventario | Modificar cliente | Modificar los datos mal registrados de un cliente. | - | Alta | Finalizado
HU7 | Inventario | Encargado de Inventario | Eliminar un proveedor | Modificar los datos mal registrados de un producto. | - | Alta | Finalizado
HU8 | Inventario | Encargado de Inventario | Eliminar productos | Eliminar productos que hayan sido mal registrados o duplicados. | - | Alta | Finalizado
HU9 | Inventario | Encargado de Inventario | Eliminar clientes | Eliminar clientes que hayan sido mal registrados o duplicados. | - | Alta | Finalizado
HU10 | Inventario | Encargado de Inventario | Buscar proovedor | Realizar la busqueda de una determinado proovedor mediante su RUC. | - | Alta | Finalizado
HU11 | Inventario | Encargado de Inventario | Buscar productos | Realizar la busqueda de un determinado producto mediante su código. | - | Alta | Finalizado
HU12 | Inventario | Encargado de Inventario | Buscar clientes | Agregar un cliente para el control de stock | - | Alta | Finalizado

## Sprint1
ID | Tema | Como un.. |  | así podre... | notas | Prioridad | Status
HU1 | Inventario | Encargado de Inventario | Agregar un proveedor | Agregar un proveedor a la base de datos |  | Alta | Finalizado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
HU1-1 | Crear un formulario para el ingreso de los datos del proveedor |  |  |  | Socasi Moises |  | 7
HU1-2 | Validación de datos |  |  |  | Lllumiquinga Dayana |  | 7
HU1-3 | Habilitar la Base de Datos para guardar a proveedores |  |  |  | Socasi Moises |  | 6
[6 empty] | SUBTOTAL | 20
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
HU2 | Inventario | Encargado de Inventario | Agregar productos | Agregar productos a la base datos. |  | Alta | Finalizado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
HU2-1 | Crear un formulario para el ingreso de los datos del producto |  |  |  | Llumiquinga Dayana |  | 4
HU2-2 | Validación de datos |  |  |  | Socasi Moises |  | 4
HU2-3 | Habilitar la Base de Datos para guardar los datos de la producto |  |  |  | Naula Anahi |  | 4
[6 empty] | SUBTOTAL | 12
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
HU3 | Inventario | Encargado de Inventario | Agregar cliente | Agregar un cliente para el control de stock |  | Alta | Finalizado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
HU3-1 | Crear un formulario para el ingreso de los datos del cliente |  |  |  | Naula Anahi |  | 20
HU3-2 | Validación de cliente |  |  |  | Socasi Moises |  | 20
HU3-3 | Habilitar la Base de Datos para guardar al cliente |  |  |  | Simbaña Adrian |  | 20
[6 empty] | SUBTOTAL | 40
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
HU4 | Inventario | Encargado de Inventario | Modificar producto | Modificar los datos mal registrados de un proveedor. |  | Alta | Finalizado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
HU4-1 | Crear una funcion para realizar la modificación de un proveedor |  |  |  | Arrieta Camilo |  | 7
HU4-2 | Crear una sección que permita ingresar los datos del proveedor |  |  |  | Naula Anahi |  | 7
| Actualización de base de datos |  |  |  | Simbaña Adrian |  | 6
[6 empty] | SUBTOTAL | 20
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
HU5 | Inventario | Encargado de Inventario | Modificar producto | Modificar los datos mal registrados de un producto. |  | Alta | Finalizado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
HU4-1 | Crear una funcion para realizar la modificación de un proveedor |  |  |  | Socasi Moises |  | 7
HU4-2 | Crear una sección que permita ingresar los datos del proveedor |  |  |  | Llumiquinga Dayana |  | 7
| Actualización de base de datos |  |  |  | Arrieta Camilo |  | 6
[6 empty] | SUBTOTAL | 20
[6 empty] | TOTAL | 92

## Sprint2
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
HU6 | Inventario | Encargado de Inventario | Modificar cliente | Modificar los datos mal registrados de un producto. |  | Alta | En proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
HU6-1 | Crear una funcion para realizar la modificación de un proveedor. |  |  |  | Naula Anahi |  | 7
HU6-2 | Crear una sección que permita ingresar los datos del proveedor. |  |  |  | Llumiquinga Dayana |  | 7
HU6-3 | Actualización de base de datos. |  |  |  | Naula Anahi |  | 6
[6 empty] | SUBTOTAL | 20
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
HU7 | Inventario | Encargado de Inventario | Eliminar un proveedor | Eliminar un proveedor asociado al producto entregado. |  | Alta | No iniciado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
HU7-1 | Crear un funcion para eliminar el proveedor con incovenientes. |  |  |  | Socasi Moises |  | 5
HU7-2 | Crear una sección que permita buscar el proveedor que se eliminará |  |  |  | Naula Anahi |  | 5
[6 empty] | SUBTOTAL | 10
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
HU8 | Inventario | Encargado de Inventario | Eliminar productos | Eliminar productos que hayan sido mal registrados o duplicados. |  | Alta | No iniciado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
HU7-1 | Crear una funcion para eliminar los productos con incovenientes. |  |  |  | Arrieta Camilo |  | 10
HU7-2 | Crear una sección que permita buscar los productos que se eliminarán. |  |  |  | Simbaña Adrian |  | 7
[6 empty] | SUBTOTAL | 17
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
HU9 | Inventario | Encargado de Inventario | Eliminar clientes | Eliminar clientes que hayan sido mal registrados o duplicados. |  | Alta | No iniciado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
HU7-1 | Crear una funcion para eliminar los clientes con incovenientes. |  |  |  | Simbaña Adrian |  | 5
HU7-2 | Crear una sección que permita buscar los clientes que se eliminarán. |  |  |  | Llumiquinga Dayana |  | 10
[6 empty] | SUBTOTAL | 15
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
HU10 | Inventario | Encargado de Inventario | Buscar proovedor | Realizar la busqueda de una determinado proovedor mediante su RUC. |  | Alta | No iniciado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
HU9-1 | Crear una funcion para poder realizar la busqueda de la proveedor. |  |  |  | Naula Anahi |  | 15
HU9-2 | Crear una sección que permita ingresar el RUC del proveedor. |  |  |  | Arrieta Camilo |  | 10
[6 empty] | SUBTOTAL | 25
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
HU11 | Inventario | Encargado de Inventario | Buscar productos | Realizar la busqueda de un determinado producto mediante su código. |  | Alta | No iniciado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
HU9-1 | Crear una funcion para poder realizar la busqueda de los productos. |  |  |  | Simbaña Adrian |  | 10
HU9-2 | Crear una sección que permita ingresar los codigos de los productos. |  |  |  | Naula Anahi |  | 10
[6 empty] | SUBTOTAL | 20
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
HU12 | Inventario | Encargado de Inventario | Buscar clientes | Agregar un cliente para el control de stock |  | Alta | No iniciado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
HU9-1 | Crear una funcion para poder realizar la busqueda de los clientes. |  |  |  | Arrieta Camilo |  | 10
HU9-2 | Crear una sección que permita ingresar los datos de los clientes. |  |  |  | Simbaña Adrian |  | 15
[6 empty] | SUBTOTAL | 25
[6 empty] | TOTAL | 132

## Sprint1Info
Start Date | 2021-12-06 | Enter the start date for the sprint
| 2022-02-14 | Enter the ending date for the sprint
Elapsed Days | 51
Holidays | 0 | If there are any holidays or other special days occuring during the sprint, enter that number here
Working Days | 51
Number of Devs | 2
Utilization | 100% | Enter a value for the utilization of the team
Available Dev Hours | 816
Daily Dev Hours | 16

## Backlog1Table
Sprint | Item ID | Estimated Hours | Task Name | Assigned To | Remaining Hours | Status
1 | 1 | 10 | HU1 | Socasi Moises | 0 | Completed
1 | 2 | 20 | HU2 | Llumiquinga Dayana | 0 | Completed
1 | 3 | 10 | HU3 | Naula Anahi | 0 | Completed
1 | 4 | 10 | HU4 | Arrieta Camilo | 0 | Completed
1 | 5 | 10 | HU5 | Socasi Moises | 0 | Completed
2 | 6 | 10 | HU6 | Naula Anahi | 0 | Completed
2 | 7 | 10 | HU7 | Socasi Moises | 0 | Completed
2 | 8 | 20 | HU8 | Arrieta Camilo | 0 | Completed
2 | 9 | 20 | HU9 | Simbaña Adrian | 0 | Completed
2 | 10 | 40 | HU10 | Naula Anahi | 0 | Completed
2 | 11 | 40 | HU11 | Simbaña Adrian | 0 | Completed
2 | 12 | 40 | HU12 | Arrieta Camilo | 0 | Completed
Total |  | 240 |  |  | 0

## BurnDown1Table
Work Day | Target Burn Down | Forecast Burn Down | Actual Burn Down
0 | 240 | 240 | 240
1 | 235.2941 | 224 | 150
2 | 230.5882 | 208 | 120
3 | 225.8824 | 192 | 110
4 | 221.1765 | 176 | 100
5 | 216.4706 | 160 | 90
6 | 211.7647 | 144 | 80
7 | 207.0588 | 128 | 70
8 | 202.3529 | 112 | 40
9 | 197.6471 | 96 | 20
10 | 192.9412 | 80 | 10
Note on A2: PowerUps for Excel: Create one row per day in the sprint.